## Sheet1
前端功能 |  |  |  | 状态 | 后端功能 | 状态 | 数据库 | 状态
|  | 页面 | 修改需求 | 功能
首页 | 签到记录
到校签到
离校签到
排行榜单
挖宝
学习 | 课表
课堂一览
课堂计划
课堂点评
课本
课后题
同步练习
测试
错题本
搜题
知识树
复习
刁难老师
圈子 | 发布
门店
我的圈子
动态详情
点赞评论
我的 | 钱包-首页
钱包-收支记录
设置
绑定
| 邀请 |  | 邀请人展示一个二维码,用户扫一下绑定上级关系
门店
好友
标签
地址
钱包-余额
钱包-投资
钱包-转账
钱包-提现
钱包-孩子钱包
钱包-孩子充值
钱包-挖宝
消息列表
记账本
公共 | 图文-帮助
图文-用户手册
图文-新闻
图文-关于会员
图文-关于我们

## Sheet3
|  |  | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25
后台功能 | 用户查看
钱包管理 | bar: 2020-09-16
钱包收支明细 | bar: 2020-09-16
银行卡管理
等级管理
订单管理 | bar: 2020-09-16
计划管理 | bar: 2020-09-16
计划订单管理 | bar: 2020-09-16
通道管理 | bar: 2020-09-17; 2020-09-21
分销设置
银行设置
| 原数据 | 新数据 | 2020-09-22: 黄岛公司 王永青:
数据迁移 | 用户表 | 用户表 | 2020-09-22: scp /disk1/ucb.zip root@172.26.213.168:/root
实名认证表
|  | 用户余额表 | 2020-09-22: 黄岛公司 王永青:
| 结算卡 | 银行卡表 | 2020-09-22: @走走停停 记得写脚本， 从压缩到传输到 测试服务器，之后看看 脚本处理。。！
| 快捷信用卡 |  | 2020-09-22: 估计要到数据跟处理数据 最多就一晚上的时间。。
代还信用卡
前端页面 | 卡包
+代还
+下计划
+看计划
+跑代还 | bar: 2020-09-17; 2020-09-21
+快捷
+支付
交易记录
通道对接模块 | 通道对接
通道维护 | bar: 2020-09-17; 2020-09-21